## Planificador de proyectos
Planificacion - MoCCOT
[5 empty] | Periodo resaltado: | 29 |  |  | Duración del plan | [5 empty] | Inicio real |  |  |  | % Completado |  |  |  |  | Real (fuera del plan) | [6 empty] | % Completado (fuera del plan)
ACTIVIDAD | INICIO | DURACIÓN | INICIO REAL | DURACIÓN REAL | PORCENTAJE COMPLETADO | PERIODOS
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Acta de Constitucion | 1 | 1 | 1 | 2 | 100%
Alcance | 2 | 4 | 3 | 4 | 100%
Cronograma | 4 | 4 | 4 | 4 | 100%
Revision de Seguridad | 4 | 3 | 4 | 3 | 100%
Relevamiento de Requisitos | 8 | 7 | 8 | 7 | 100%
Especificacion de Requisitos | 8 | 7 | 8 | 7 | 100%
Negociacion y revicion de requisitos | 15 | 4 | 15 | 5 | 100%
Diagrama de CU | 17 | 7 | 17 | 8 | 90%
Revicion de Arquitectura | 20 | 2 | 20 | 5 | 100%
Revision de diagramas de diseño | 20 | 2 | 20 | 4 | 100%
Diseño Logico y Fisico de la BD | 21 | 5 | 21 | 5 | 100%
Construccion de prototipo | 22 | 16 | 21 | 17 | 95%
Revision de prototipo | 35 | 2 | 35 | 2 | 100%
Despliegue | 34 | 7 | 34 | 7 | 0%